## T5간트차트
2022년 Kosta_Node | Team5_WatchRabbit
|  |  | 6월 | [10 empty] | 7월
|  |  | 1주차 Plan | [6 empty] | 2주차 Start | [6 empty] | 3주차 Build | [6 empty] | 4주차 Extra | [6 empty] | 5주차 Advance | [6 empty] | 6주차 Final
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
스프린트 | 이슈 | 담당자 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1차 계획 "Plan" | 이슈: 1차 웹 기획 완료하기.; 담당자: 홍승진
1차 계획 "Plan" | 이슈: 핵심기능과 보조기능 분류; 담당자: 홍승진
1차 계획 "Plan" | 이슈: 로그인 방법 구현; 담당자: 백종민
1차 계획 "Plan" | 이슈: 사용할 서버 조사; 담당자: 백종민
1차 계획 "Plan" | 이슈: 서버 구축; 담당자: 백종민
1차 계획 "Plan" | 이슈: 기획 발표 준비; 담당자: 홍승진
1차 계획 "Plan" | 이슈: 기획서 작성; 담당자: 홍승진
1차 계획 "Plan" | 이슈: 리액트 공부하기; 담당자: 박경준
2차 계획 "Start" | 이슈: 서버와 페이지 연결시키기; 담당자: 백종민
2차 계획 "Start" | 이슈: 프론트 로그인 페이지 구현하기; 담당자: 박경준
2차 계획 "Start" | 이슈: 서버를 첫 작동시키기; 담당자: 백종민
2차 계획 "Start" | 이슈: 프론트 검색창 페이지 구현하기; 담당자: 박경준
2차 계획 "Start" | 이슈: 데이터베이스 구축; 담당자: 홍승진
2차 계획 "Start" | 이슈: 데이터베이스와 서버 연결시키기; 담당자: 백종민
2차 계획 "Start" | 이슈: 로그인 페이지 연동하기; 담당자: 박경준
2차 계획 "Start" | 이슈: 로그인 페이지 연동하기; 담당자: 백종민
2차 계획 "Start" | 이슈: 자바스크립트 웹크롤링 구현; 담당자: 홍승진
3차 계획 "build" | 이슈: 프론트 위젯 시스템 설계하기.; 담당자: 박경준
3차 계획 "build" | 이슈: 프론트 빠른정보 페이지 완성; 담당자: 박경준
3차 계획 "build" | 이슈: 프론트 게시판 만들기; 담당자: 박경준
3차 계획 "build" | 이슈: 구글, 카톡 로그인 기능 구현; 담당자: 백종민
4차 계획 "Extra" | 이슈: 프론트 통계정보 페이지 완성; 담당자: 박경준
4차 계획 "Extra" | 이슈: 프론트 지원 페이지 완성하기; 담당자: 박경준
4차 계획 "Extra" | 이슈: 오류 및 버그 검사; 담당자: 백종민
4차 계획 "Extra" | 이슈: 추가 업그레이드 계획 회의; 담당자: 홍승진
4차 계획 "Extra" | 이슈: 핵심 및 기본기능의 제한적 테스트; 담당자: 백종민
4차 계획 "Extra" | 이슈: 최종 발표 보고서 작성 및 발표 준비; 담당자: 홍승진
5차 계획 "Advance" | 이슈: 회의 결과에 따른 업그레이드; 담당자: 홍승진
6차 계획 "Final" | 이슈: 최종발표; 담당자: 홍승진
6차 계획 "Final" | 이슈: 개발과정의 문서화; 담당자: 홍승진